BAB III

REALISASI PELEKSANAAN RKP TAHUN 2018

- Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dijabarkan dalam 4 (Empat) Program dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKab. Berau Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Program, Kegiatan dan Anggaran

| NO | Nama | Anggaran | Realisasi | Persen (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  |  |  |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD | 1.169.000.000,00 | 1.126.176.709,00 | 96,34 |
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Lemhanas / Program Pemantapan Pimpinan |  |  |  |
| 3 | Pengiriman Diklat / Bimtek Bagi Pengelola Administrasi Kepegawaian | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 100,00 |
| II | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |  |  |  |
| 1 | Seleksi Penerimaan Calon PNS | 1.250.000.000 | 1.106.783.879,00 | 88,54 |
| 2 | Penempatan PNS | 250.000.000 | 245.547.634 | 98,22 |
| 3 | Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS | 200.000.000 | 199.995.043 | 100,00 |
| 4 | Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi (SIMPEG) | 220.000.000 | 215.566.764 | 97,98 |
| 5 | Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama | 1.570.000.000 | 1.478.165.678 | 94,15 |
| 6 | Pemberian Tanda Kehormatan SLKS 10, 20 dan 30 TH | 50.000.000 | 49.987.704 | 99,98 |
| 7 | Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS | 50.000.000 | 49.885.082 | 99,77 |
| 8 | Pemberian Tugas Blajar dan Ikatan Dinas bagi PNS | 590.000.000 | 586.420.948 | 99,39 |
| 9 | Pengiriman Latihan Prajabatan Gollongan II dan III/Pelatihan Dasar | 1.170.000.000 | 423.929.468 | 36,23 |
| 10 | Pengurusan SK Pensiuan dan Klaim Tepat Waktu | 80.000.000 | 75.379.018 | 94,22 |
| 11 | Penyelesaian Karis karsu dan Taspen Dilingkunagn Pemkab. Berau | 54.680.000 | 54.663.299 | 99,97 |
| 12 | Pelaksanaan PP No.10 | 50.000.000 | 49.699.914 | 99,40 |
|  | Pengurusan Pegawai Tidak Tetap | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00 |
| 13 | Proses penanganan kasus-kasus Hukum PNS | 200.000.000 | 195.928.999 | 97,96 |
| 14 | Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan BKPP Kabupaten Berau | 150.000.000 | 140.920.800 | 93,95 |
| 15 | Bimbingan Belajar Program Pendidikan Dasar Spesialis | 250.000.000 | 15.851.900 | 6,34 |

Sumber : Subbag Sungram, Keuangan dan AsetBKPP Kab. Berau

- Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 1.169.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.126.176.709 atau 96,34%, adapun rincian realisasi kegiatan adalah :

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD

Keluaran :

Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti  Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV Dilingkungan  Pemkab. Berau, Dengan capaian pengiriman Peserta Diklat sebanyak 21 dari target  19 Orang

Hasil :

Terpenuhinya Standar Diklat SDM Aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan target kinerja yang diharapkan  dengan  Capaian 110, 5 %

- Pengiriman Diklat / Bimtek Bagi Pengelola Administrasi Kepegawaian

Keluaran :

Seluruh Peserta dari Pejabat Struktural dan Staf Potensional yang menangani tugas – tugas Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau..

Hasil :

Memberikan pengetahuan dalam rangka upaya peningkatan ketrampilan dan profesinalisme dalam  pengelolaan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, dengan Capaian 100%.

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sebesar Rp. 6.149.680.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 4.903.726.726.130 atau 79,74%, adapun rincian realisasi masing-masing kegiatan adalah :

- Seleksi Penerimaan PNS

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 98% sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 39 Orang dari Target 40 Orang.

- Penempatan PNS

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 125 % sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 626  Orang dari Target 500 Orang..

- Pengurusan Kenaikan Pangkat

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 128 % sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 1024  Orang dari Target 800 Orang.

- Pengembnagan Sistem Informasi Simpeg

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 85 % sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 5075  Orang dari Target 6000 Orang

- Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 345 %% sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 69  Orang dari Target 20 Orang

- Pemberian Tanda Kehormatan SLKS 10, 20 dan 30 Tahun

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 100 %% sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 200  Orang dari Target 200 Orang

- Pengurusan Kenaikan Pangkat

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 128 %% sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 1024  Orang dari Target 800 Orang

- Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 60 % sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 9 Orang dari Target 15 Orang

- Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 100 %% sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 13  Orang dari Target 13 Orang

- Pengiriman Diklat  Prajabatan Golongan II dan III

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 100 % sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 40  Orang dari Target 40 Orang

- Pengurusan SK Pensiun

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 97% sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 97  Orang dari Target 100 Orang

- Penyelesaian Karis Karsu dan Taspen

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 100% sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 104 Orang dari Target 104 Orang

- Pelaksanaan PP 10

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 76% sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 13  Orang dari Target 10 Orang

- Pengurusan Pegawai Tidak Tetap

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 7500% sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 1500PTT/SK dari Target 200 PTT/SK  Orang

- Proses penanganan kasus-kasus Hukum PNS

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 83% sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 6  Kasus dari Target 5 Kasus/Orang.

- Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan BKPP Kabupaten Berau

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 100% sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 13 Kec dari Target 13 Kec..

- Bimbingan Belajar Program Pendidikan Dokter  Spesialis

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 0% sesuai target dimana diperoleh Realisasi sebanyak 0 Org dari Target 3 Orang.

- Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 84 %%, Meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidkan dan Pelatihan Kabupaten Berau.

Maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :

  - Sarana gedung masih kurang.

  - Ketersediaan sarana komputer masih kurang

  - Jaringan yang Macet  sehingga memperlambat Penginputan Data PNS BUP ke dalam SAPK Pensiun.

  - Ketersediaan SDM masih sangat terbatas

  - Inovasi layanan masih belum optimal

  - Pagu anggaran setiap tahun masih sangat minim

  - Pelaksanaan Pengiriman Diklat Pimpinan Masih kurang.

- Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut :

- Solusi tindak lanjut kerjasama diharapkan adanya koordinasi lebih lanjut, agar kegiatan ditahun mendatang dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

- Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perlu dibangunkan Gedung BKPP yang refresentatif yang di desain secara khusus.

- Untuk menunjang kelancaran pekerjaan perlu ditambah sarana komputer yang memadai

- Agar Aplikasi pada BKPP yang masih lemah untuk dapat ditambah benfetnya supaya kuat jaringannya

- Agar SDM BKPP Kab. Berau menjadi pegawai yang handal dan terampil perlu disediakan dana untuk mengikuti diklat teknis di Bidang Kepegawaian.

- Agar inovasi layanan dapat berjalan maksimal perlu disediakan anggaran yang memadai sesuai peruntukannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

- Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi BKPP Kab. Berau mohon untuk dapat di prioritaskan pagu anggaran yang memadai setiap tahunnya.